## ALL. B (2014)
PROVINCIA DI TERAMO EVENTO ALLUVIONALE MARZO 2011
| Allegato "B ter" 2014 | Stato intervento
INTERVENTI DIVERSI
Aree Comune di Canzano Interventi di ricostruzione danni e messa in sicurezza | 350000
S.P. 18 di Nepezzano Interventi di ricostruzione opere danneggiate | 350000 | in fase di consegna
Ricostruzione ponte su ex S.P. di Campodino | 335000 | in attesa autorizzazione BB.AA
SP n° 17 Ricostruzione "ponte sul Salinello" | 900000 | ultimato
TOTALE INTERVENTI DIVERSI | 1935000
INTERVENTI DIVISI PER NUCLEI STRADALI
1° NUCLEO STRADALE Interventi Allegato "B-bis"
SP n° 18/A di Fonte Cucci Interventi di ricostruzione tratti danneggiati | 100000 | appaltati
Totale interventi 1° Nucleo Stradale "B-bis" | 100000
1° NUCLEO STRADALE Interventi Allegato "B-ter"
SP n° 1 del Tronto c/o bivio Torano Interventi di ricostruzione opere danneggiate | 300000 | in progettazione
SP n° 1/A da SP 2 a SP 1 Interventi di ricostruzione opere danneggiate | 300000 | appaltati
SP n° 2 da SS 16 a SS 81 Interventi di ricostruzione opere danneggiate | 500000 | appaltati
SP n° 3 Interventi di ricostruzione opere danneggiate | 50000 | in fase di affidamento
SP n° 5/A bivio Villa Maggi Interventi di ricostruzione opere danneggiate | 50000 | appaltati
SP n° 5/B Panoramica-Settecolli Interventi di ricostruzione opere danneggiate | 160000 | in progettazione
SP n° 8 del Salinello Interventi di ricostruzione opere danneggiate | 200000 | in progettazione
SP n° 8/D di Tavolacci Interventi di ricostruzione opere danneggiate | 50000 | in progettazione
SP n° 8/C di Favale e S.P. 8 di Ponzano Interventi di ricostruzione opere danneggiate | 100000 | in progettazione
SP n° 8/C tratto in macadam Interventi di ricostruzione opere danneggiate | 50000 | in approvazione
SP n° 13 da SP n° 262 a SP n° 8 Interventi di ricostruzione opere danneggiate | 300000 | in progettazione
SP n° 16 di San Mauro Interventi di ricostruzione opere danneggiate 1° Lotto | 157424.84 | progettazione esterna
SP n° 59/A di Saccoccia Interventi di ricostruzione opere danneggiate | 50000 | in progettazione
SP n° 262 tratti saltuari Interventi di ricostruzione opere danneggiate | 200000 | in progettazione
SP n° 17 di Floriano Ripristino collagamento SP n° 17 SP n° 17/D | 2000000 | in affidamento
SP n° 56 Civita Interventi di ricostruzione opere danneggiate | 150000 | in gara
Totale interventi 1° Nucleo Stradale "B-ter" | 4617424.84
2° NUCLEO STRADALE Interventi Allegato "B-bis"
SP n° 49 di Valle Castellana Frane varie | 600000 | appaltati
SP n° 49/D di Morrice - Valle Castellana Lavori per il consolidamento del corpo in frana | 100000 | in progettazione (60%)
SP n° 49 di Valle Castellana Lavori per lo spostamento a valle della sede stradale | 130000 | in progettazione (80%)
SP n° 50/B di Castagneto – Collecaruno Interventi di ricostruzione opere franate | 150000 | appaltati
SS.PP. n°53 e n° 51 Interventi di ricostruzione infrastrutture danneggiate e opere di regimentazione delle acque meteoriche | 112000 | appaltati
SS.PP. n° 45/B e n° 48 Interventi di ricostruzione infrastrutture danneggiate e opere di regimentazione delle acque meteoriche | 350000 | in gara
SP n°48 Interventi di ricostruzione infrastrutture danneggiate e opere di regimentazione delle acque meteoriche | 50000 | in progettazione (50%)
SP n° 47 Interventi di ricostruzione infrastrutture danneggiate e opere di regimentazione delle acque meteoriche | 100000 | in gara
Totale interventi 2° Nucleo Stradale "B-bis" | 1592000
2° NUCLEO STRADALE Interventi Allegato "B-ter"
SP n° 43 Interventi di ricostruzione infrastrutture danneggiate e opere di regimentazione delle acque meteoriche | 200000 | in progettazione (60%)
SS.PP. n° 47-48 Interventi di ricostruzione infrastrutture danneggiate e opere di regimentazione delle acque meteoriche | 200000 | in gara
SP n° 42 Interventi di ricostruzione infrastrutture danneggiate e opere di regimentazione delle acque meteoriche | 100000 | progettazione esterna
SP n° 52 Interventi di ricostruzione infrastrutture danneggiate e opere di regimentazione delle acque meteoriche | 100000 | in progettazione (30%)
SP n° 54 Interventi di ricostruzione infrastrutture danneggiate e opere di regimentazione delle acque meteoriche | 50000 | in progettazione (80%)
SP n° 14 Interventi di ricostruzione infrastrutture danneggiate e opere di regimentazione delle acque meteoriche | 150000 | in progettazione (30%)
SP n° 54/A di Cerqueto Interventi di ricostruzione infrastrutture danneggiate e opere di regimentazione delle acque meteoriche | 100000 | in progettazione (40%)
SP n° 67 Interventi di ricostruzione infrastrutture danneggiate e opere di regimentazione delle acque meteoriche | 50000 | in progettazione (70%)
SP n° 69 Interventi di ricostruzione infrastrutture danneggiate e opere di regimentazione delle acque meteoriche | 50000 | in progettazione (30%)
SP n° 49 Interventi di ricostruzione infrastrutture danneggiate e opere di regimentazione delle acque meteoriche | 50000 | in progettazione (30%)
TOTALE INTERVENTI 2° NUCLEO Allegato "B-ter" | 1050000
3° NUCLEO STRADALE Interventi Allegato "B-bis"
SP n° 46 di Rapino Interventi di ricostruzione opere danneggiate | 250000 | consegnati
SP n° 34 di Appignano Interventi di ricostruzione opere danneggiate | 350000 | consegnati
SP n° 365 di Bisenti Interventi di ricostruzione opere danneggiate | 500000 | in approvazione
SP n° 19/F di Sardinara Interventi di ricostruzione opere danneggiate | 200000 | consegnati
SP n° 19/A di Miano Interventi di ricostruzione opere danneggiate | 100000 | aggiudicati
SP n° 65 di Ronzano (Comune di Castel Castagna) Interventi di ricostruzione opere danneggiate | 300000 | consegnati
Totale interventi 3° Nucleo Stradale "B-bis" | 1700000
3° NUCLEO STRADALE Interventi Allegato "B-ter"
SP n° 36/A di Poggio della Rose Interventi di ricostruzione opere danneggiate | 250000 | sondaggi
SP n° 36 di Saputelli Interventi di ricostruzione opere danneggiate | 50000 | in approvazione
SP n° 37/C di Corazzano Interventi di ricostruzione opere danneggiate | 50000 | in approvazione
SP n° 34 di Appignano Interventi di ricostruzione opere danneggiate | 150000 | progettazione preliminare
SP n° 37/A del Pilone Interventi di ricostruzione opere danneggiate | 200000 | progettazione preliminare
SP n° 37/B di Castel Castagna e SP di Befaro Interventi di ricostruzione opere danneggiate | 200000 | progettazione preliminare
SP n° 34/D di Collemesole Interventi di ricostruzione opere danneggiate | 150000 | progettazione preliminare
SP n° 32 di San Giorgio Interventi di ricostruzione opere danneggiate | 200000 | sondaggi
TOTALE INTERVENTI 3° NUCLEO Allegato "B-ter" | 1250000
4° NUCLEO STRADALE Interventi Allegato "B-bis"
SP n° 25/A di Castellalto Interventi di ricostruzione danni e messa in sicurezza frana | 250000
SP n° 23A di Fontanelle di Atri Interventi di ricostruzione opere danneggiate | 200000 | lavori eseguti /variante
SP n° 27 di Casoli Interventi di ricostruzione opere danneggiate | 200000 | in corso
SP n° 23D di Montegualtieri Interventi di ricostruzione opere danneggiate | 100000 | consegnati
SP n° 31 di Castilenti Interventi di ricostruzione opere danneggiate | 300000 | 50% in esecuzione
SP n° 30 di Treciminiere Interventi di ricostruzione opere danneggiate | 50000 | consegnati
SP n° 21 di Cavalieri Interventi di ricostruzione opere danneggiate | 50000 | consegnati
SP n° 22 di Grasciano Interventi di ricostruzione corpo stradale danneggiato | 50000 | consegnati
SP n° 23/B di Valviano Interventi di ricostruzione opere danneggiate | 100000
TOTALI INTERVENTI Allegato "B-bis" | 1300000
TOTALE INTERVENTI 4° NUCLEO Allegato "B-ter"
SP n° 553 Interventi di ricostruzione opere danneggiate e messa in sicurezza | 350000 | in approvazione
SP n° 19 della Specola Interventi di ricostruzione opere danneggiate | 350000 | in approvazione
SP n° 75 di poggio Cono Interventi di ricostruzione opere danneggiate | 50000 | approvato
SP n° 553 dalla SS 80 alla SS16 Interventi di ricostruzione opere danneggiate | 150000 | in approvazione
SP n° 28/A di Mutignano Interventi di ricostruzione opere danneggiate | 200000 | in approvazione
SP n° 23 di Cellino Interventi di ricostruzione opere danneggiate | 250000 | progettazione esterna
SP n° 22/B di Morro d'Oro Interventi di ricostruzione opere danneggiate | 50000 | approvato
SSPP n° 31, n° 31/B, n° 31/C, n° 78 Interventi di ricostruzione corpo stradale danneggiato | 200000 | progettazione al 90%
SP n° 25/A di Castellalto Interventi di ricostruzione opere danneggiate | 100000 | progettazione al 90%
SP n° 23/E di San Giacomo Interventi di ricostruzione opere danneggiate | 50000 | progettazione al 90%
SP n° 20/A di Cologna paese Interventi di ricostruzione opere danneggiate | 50000 | approvato
TOTALE INTERVENTI 4° NUCLEO STRADALE Allegato "B-ter" | 1800000
INTERVENTI IDRAULICI
SP n° 23 Interventi di riparazione danni alle infrastrutture e messa in sicurezza del "ponte sul Vomano" | 1900000 | In esecuzione
Fiume Tordino Ricostruzione argini | 500000 | In progettazione
Torrenti Borsacchio, Calvano e Leomogna Interventi di riprostino danni e messa in sicurezza tratti vari | 800000 | In progettazione
Torrente Vibrata Lavori di sistemazione idraulica del Torrente Vibrata. Tratto terminale Comune di Martinsicuro. | 350000 | In progettazione
Torrente Vibrata Intervento di ripristino argini e protezione della SP 8A del Lago Verde | 300000 | In progettazione
Fossi Bocciodromo e Sant'Egidio Messa in sicurezza. Comune di Tortoreto | 300000 | In progettazione Convenzione con Regione Abruzzo
TOTALE INTERVENTI IDRAULICI | 4150000
Importo interventi Allegato "B-ter" | 19494424.84
Importo rimborsi Comuni Allegato "A-ter" | 13434149.81
TOTALE FONDI A DISPOSIZIONE FONDI ALLUVIONE (Risorse di cui all'Allegato "A-ter" + Allegato "B-Ter") | 32928574.65