## Foglio1
POR-FESR 2007-2013 - ASSE IV - ATTIVITA' 2.1 - SOGGETTI BENEFICIARI
COMUNI | PROGETTO | COSTO TOTALE PROGETTO | QUOTA FESR | QUOTA COMUNE | IMPORTO SAL | QUOTA POR-FESR EROGATA | TERMINE PROGETTO | NOTE
Atri | Realizzazione struttura da adibire a info-point | 80000 | 60000 | 20000 |  |  | 2014-12-31 | opera realizzata nel mese di maggio 2014. assegnato termine perentorio per rendicontazione
Basciano | Valorizzazione del patrimonio montano di Basciano attraverso interventi di sistemazione di aree di pregio turistico | 100000 | 80000 | 20000 | 54796.36 | 43837.09 | 2014-12-31 | somma erogata ma non ancora attestata dal Comune
Bisenti | Sostituzione copertura piscina comunale con telo mobile ed interventi di ripristino della vasca e delle strutture annesse - | 99444.1 | 77125.87 | 22318.23 |  |  |  | REVOCATO
Campli | Restauro ex chiesa nel Monastero Santa Maria degli Angeli e nuova destinazione d'uso con finalità turistiche | 230000 | 80000 | 150000 |  |  | 2014-12-31 | Richiesto proroga in data 10/11 (termine 30/09) - Perizia di variante sottoposta a istruttoria da parte dell'Ass. Tecnn. presumibilmente non ammissibile
Canzano | Lavori di recupero architettonico di Palazzo De Berardinis per la realizzazione di un museo del ricamo-opere di completamento | 140000 | 116666.67 | 23333.33 | 121885 | 101571.6 | 2014-12-31 | spesa attestabile
Castel Castagna | Lavori di ristrutturazione dell'immobile ex Palazzo Vinditti per la creazione di un centro di informazione ed accoglienza visitatori | 130000 | 90000 | 40000 |  |  | 2014-12-31 | il Comune produrrà direttamente lo stato finale
COMUNI | PROGETTO | COSTO TOTALE PROGETTO | QUOTA FESR | QUOTA COMUNE | IMPORTO SAL | QUOTA POR-FESR EROGATA | TERMINE PROGETTO | NOTE
Castellalto | Riqualificazione aree ed edifici pubblici nei centri storici di Castellalto capoluogo e Castelbasso | 80000 | 70000 | 10000 | 22541.79 | 19724.07 | 2015-03-31 | somma erogata ma non ancora attestata dal Comune
Castelli | Opere di completamento della funzionalità dell'ex Ostello della gioventù in località San Rocco da destinare ad attività ricettiva | 200000 | 160000 | 40000 |  |  | 2015-03-31 | In data 3/11/14 accolte controdeduzioni su progetto di completamento. Lavori affidati a giugno 14. Alcuna notizia sul SAL
Castiglione M.R. | Costruzione di opere per attrazione turistica | 168000 | 160000 | 8000 |  |  | 2014-12-31 | Lavori affidati - Il Comune invierà a breve il SAL
Cellino Attanasio | Recupero cinta muraria | 132000 | 110000 | 22000 |  |  | 2014-12-31 | il Comune non ha mai prodotto il progetto di completamento per cui non sono state assegnate le economie di gara. Il costo progettuale è stato ridefinito in € 119.435,98 ed il contributo in € 99.526,00 - Alcuna notizia sul SAL
Cermignano | Centro per l'accoglienza e la promozione turistica della Torre Monumentale e del borgo di Montegualtieri | 162840 | 148036.83 | 14803.17 |  |  | 2014-12-31 | Negata la proroga richiesta per motivi non ammissibili. Alcuna notizia sul SAL
Colledara | Museo delle arti contadine | 150000 | 80000 | 27461 |  |  | 2014-12-31 | Modificato importo progetto da € 107.461,00 a 150.000,00 - contributo FESR confermato in € 80.000,00 contributo Comune € 70.000,00. Acquisita di recente area. Sindaco ha verbalmente riferito di avere affidato i lavori. Alcuna notizia sul SAL
COMUNI | PROGETTO | COSTO TOTALE PROGETTO | QUOTA FESR | QUOTA COMUNE | IMPORTO SAL | QUOTA POR-FESR EROGATA | TERMINE PROGETTO | NOTE
Cortino | Recupero e completamento sistemazione campeggio comunale | 80000 | 70000 | 10000 | 49593.72 | 43347.26 | 2014-12-31 | spesa attestabile
Crognaleto | Realizzazione di area attrezzata per sosta camper, caravan, piazzole per tende e completamento impianto sportivo annesso da realizzare nella frazione San Giorgio | 200000 | 181818.18 | 18181.82 |  |  | 2015-03-31 | Riassegnate economie di gara. Alcuna notizia sul SAL
Fano Adriano | Riqualificazione esterna ed adeguamento interno dello spazio adibito a museo etnografico delle tradizioni popolari della Frazione Cerqueto | 176000 | 160000 | 16000 | 45441.91 | 41310.83 | 2014-12-31 | somma erogata ma non ancora attestata dal Comune
Isola del Gran Sasso | Riqualificazione urbana area prospiciente la Cona di San Sebastiano e la Salita del Torrione | 220057.08 | 176057.08 | 44000 |  |  | 2014-12-31 | Presentato SAL - fare sopralluogo
Montefino | Restauro Torrione trecentesco d'avvistamento e riqualificazione area circostante | 200000 | 180000 | 20000 |  |  | 2015-03-31 | SAL in verifica istruttoria
Montorio al Vomano | Completamento belvedere centro storico con completamento Centro Visite turistiche | 240000 | 185000 | 55000 | 116798.48 | 90031.77 | 2014-12-31 | somma erogata ma non ancora attestata dal Comune
Penna S.Andrea | Valorizzazione del territorio montano di Penna S.Andrea attraverso interventi di arredo urbano e sistemazione di aree-miglioramento ai fini turistici Sentiero del Bosco | 129761.58 | 108134.65 | 21626.93 | 49881.1 | 41567.58 | 2015-03-31 | somma erogata ma non ancora attestata dal Comune
COMUNI | PROGETTO | COSTO TOTALE PROGETTO | QUOTA FESR | QUOTA COMUNE | IMPORTO SAL | QUOTA POR-FESR EROGATA | TERMINE PROGETTO | NOTE
Pietracamela | Lavori di recupero del campeggio Jarkun in località Aschiero | 288000 | 240000 | 48000 | 116212 | 96843.32 | 2015-03-31 | somma erogata ma non ancora attestata dal Comune
Rocca Santa Maria | Messa a norma e potenziamento struttura ricettiva turistica destinata a campeggio in località Ceppo | 270000 | 245000 | 25000 | 107932.2 | 97937.68 | 2015-03-31 | somma erogata ma non ancora attestata dal Comune
Torricella Sicura | Valorizzazione della villa storica Capuani | 150537.67 | 75000 | 30000 | 89055.78 | 44385.4 | 2014-12-31 | Nella seduta del 14/10/13 il Tavolo di Concertazione ha assegnato l'ulteriore quota di € 45.537,67. La Provincia ha richiesto finanz.alla Regione e, in assenza di assegnazione, ha finanziato con fondi propri. Somma erogata ma non ancora attestata
Tossicia | Valorizzazione a fini turistico-ricettivi area in territorio montano località Vicenna di Tossicia | 60000 | 54545.45 | 5454.55 |  |  | 2014-12-31 | Prodotto SAL in verifica ufficio controlli. In attesa di documentazione richiesta
Valle Castellana | Completamento struttura turistica-ricettiva Palazzo Danesi-Adeguamento museo storico | 130000 | 118181.82 | 11818.18 | 37025.28 | 33659.34 | 2015-03-31 | attestabile
IMPORTO COMPLESSIVO |  | 3816640.43 | 3025566.55 | 702997.21 | 811163.62 | 654215.94